
Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2025 г.
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 13.08.2024  № 704 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому распоряжением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  14.11.2024  № 146-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, реализуемых с 2025 года», в Радищевском районе приняты и действуют в 2025 году 14 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.
На реализацию 14 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2025 году Программами были заложены средства в объеме 227 658,82 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 14 муниципальных программ на отчетную дату составляет 247 934,6 тыс. руб. 
Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 109% от потребности. В течение года произошли изменения в финансировании части муниципальных программ («Развитие транспортной системы», «Развитие и модернизация образования», «Экология», и др.)
По итогам реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2025 г. были освоены средства местного бюджета в размере 201 778,7 тыс. руб. – бюджет района, что составляет 81% от заложенных бюджетом финансовых средств.
Финансовые средства освоены в равной мере по всем муниципальным программам. 

Реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» 

(утверждена постановлением Администрации от № 1113 от 20.11.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано программой 760,0 тыс. руб. на подготовку в отопительному периоду и ремонт муниципального жилья. В бюджете заложено выделение средств в размере  697,0 тыс. руб. из местного бюджета (92% от запланированных Программой финансовых средств). 

Освоено 667,0 тыс. руб. на подготовку в отопительному периоду и ремонт муниципального жилья (96% от заложенных финансовых средств в местном бюджете). 
«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации от № 1131 от 26.11.2024)
На реализацию мероприятий Программой запланировано программой 7 820,5 тыс. руб. из средств местного бюджета в 2025 году (46 336,7 тыс. руб. -  областной бюджет).
В бюджете района заложено 9 455,7 тыс. руб. (121% от потребности Программы) и 47 739,4 тыс. руб., увеличена сумма средств на пассажирские перевозки (софинансирование).
Освоено 3 574,2 тыс. руб. местного бюджета и 46 022,2 тыс. руб. областного бюджета.
Отремонтировано 5,323 км дорог за 9 месяцев 2025 г.
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации № 1068 от 12.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 450,0 тыс. руб.
Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 325,4 тыс. руб. 

Освоено 263,5 тыс. руб. (81%) на субсидии Центру развития предпринимательства в Радищевском районе.
 «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» 

(утверждена постановлением Администрации № 1128 от 26.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году в программе запланировано средств из местного бюджета в объёме 60,0 тыс. руб.
Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 60,0 тыс. руб. 

Освоено 19,8 тыс. руб. на обеспечение выполнения мероприятий программы. 

Проводятся запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. Были проведены комплексные оздоровительные, спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиад, фестивалей, летних игр,  спортивных праздников и вечеров, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по  профессиональной прикладной подготовке и т.д.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»
 (утверждена постановлением Администрации № 2272 от 04.12.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано 
56 959,05 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета (комплексы процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и муниципальных архивов», «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства», «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы»).
Фактически предусмотрено финансирование в объёме 56 460,7 тыс. руб. средств местного бюджета (99% от потребности по программе). 
Освоение средств составило 47 447,6 тыс. руб., (84% от предусмотренного объема финансирования).
Средства освоены на:
Государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, музея, учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, муниципального учреждения «Центр технического обслуживания учреждений культуры муниципального образования «Радищевский район».
прошли межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион» и Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе-певцу, тебе-герою!».

Книжный фонд библиотек муниципального образования «Радищевский район» пополнился 207 экземплярами книг.

В муниципальное учреждение культуры «Радищевский районный Дом культуры» приобретены 2 активные акустические системы, компактный 40-канальный цифровой микшерный пульт и 6 вокальных микрофонов.
В муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования «Радищевская детская школа искусств», «Октябрьская детская школа искусств» произведён 

монтаж систем громкоговорящей связи, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Радищевская детская школа искусств» установлена система цифровой видеорегистрации, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Октябрьская детская школа искусств» произведён монтаж тревожной кнопки.
«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

 (утверждена постановлением Администрации № 1116 от 20.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано программой средств из местного бюджета в объёме 86 545,7 тыс. руб. 
Фактически финансирование предусмотрено в объеме 92 157,4 тыс. руб. из средств местного бюджета (106% от потребности по программе). 
Освоено 75 667,3 тыс. руб. финансовых средств местного бюджета (82% от предусмотренных бюджетом средств):
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» - 83,8%,

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» - 77,7%,

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» - 74,6%,

Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» - 98,7%,

Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» - 41,3%,

Комплекс процессных мероприятий «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» - 45,3%,

Комплекс процессных мероприятий «Антитеррористическая защищённость учреждений образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» - 50,6%

Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив» - 100%.
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» 
(утверждена постановлением Администрации № 1112 от 21.11.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 370,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 37,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 268,2 тыс. руб. (72% от заложенных средств) на проведение мероприятий по календарному плану.

Спортивные мероприятия проходят в соответствии  с утверждённым Планом на 2025 г.
«Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации № 1132 от 26.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 217,7 тыс. руб. и 308,7 тыс. руб. из областного бюджета)
Фактически финансирование предусмотрено в объеме 132,9 тыс. руб. из средств местного бюджета и 152,6 тыс. руб. из областного бюджета.

Освоено 37,9 тыс. руб. местного бюджета (29% от заложенных средств) на проведение мероприятий по календарному плану.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключено соглашение о предоставлении финансирования в сумме 238,1 тыс. руб. из областного, федерального и местного бюджетов. По состоянию на 1 октября средств областного и федерального бюджетов не поступало.
  «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации № 1130 от 26.11.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 60,0 тыс. руб.
Фактически финансирование предусмотрено в объеме 60,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 23,5 тыс. руб. (39% от запланированных бюджетом средств) средств.  
 «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»
(утверждена постановлением Администрации № 1116 от 20.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 56 171,7 тыс. руб.
В бюджете предусмотрено финансирование в размере 66 582,2 тыс. руб.                                  Освоено 56 838,5 тыс. руб. (85% от заложенных в бюджете финансовых средств).  
Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» предусматривал финансирование в размере 522,3 тыс. руб. 
Освоено на использование лицензионного программного обеспечения - 61,2 тыс. руб. (51% от заложенных средств), модернизацию и обслуживание компьютерной техники – 239,3 тыс. руб. (92% от заложенных средств),  (эксплуатацию информационных систем – 105,2 тыс. руб. (73% от заложенных программой средств).
 «Забота» в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации № 1111 от 20.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объеме 300,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

          Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2025 год  предусмотрено средств муниципального бюджета – 366,0 тыс. руб.         Освоено  354,1 тыс. руб. (97% от заложенных бюджетом финансовых средств).

Финансовые средства освоены на следующие мероприятия:

          1) деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил, 

          -оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих;

            2) оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих,  лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших)в результате участия в специальной военной операции
         3) организация благотворительных акций;

         - предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, зарегистрированным на территории муниципального образования и др.;

 «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании в  муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» 

(утверждена постановлением Администрации № 1129 от 26.11.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме 340, тыс. руб. из средств муниципального бюджета и 125,0 тыс. руб. из областного бюджета.
Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 869,8 тыс. руб. Средства добавлены на аварийную обрезку деревьев в р.п. Радищево.
Освоено 715,2 тыс. руб. (82% запланированных бюджетом финансовых средств) на обрезку деревьев и кустарников, удаление аварийных больных деревьев и кустарников.

 «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»
(утверждена постановлением Администрации № 1117 от 20.11.2024)

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме  4 311,2 тыс. руб. из средств муниципального бюджета.
Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 4 962,4 тыс. руб. 

Освоено 3 988,7 тыс. руб. (80% запланированных бюджетом финансовых средств).
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации № 1114 от 20.11.2024)
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме 13 292,97 тыс. руб. из средств муниципального бюджета и 6 406,8 тыс. руб. из областного бюджета.
Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 15 435,1 тыс. руб. бюджета и 6 406,8 тыс. руб. из областного бюджета.
Освоено 11 913,2 тыс. руб. (77% запланированных бюджетом финансовых средств).
